## Planning
| 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11
Tâches à réaliser | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | 12e jour | 13e jour | 14e jour | 15e jour | 16e jour | 17e jour | 18e jour | 19e jour (Ascension) | 20e jour | 21e jour | 22e jour | 23e jour | 24e jour | 25e jour | 26e jour (Pentecôte) | 27e jour | 28e jour | 29e jour | 30e jour | 31e jour | 32e jour | 33e jour | 34e jour | 35e jour | 36e jour | 37e jour | 38e jour | 39e jour | 40ème jour | Total en heures | Période par jour : | 8
API Rest
API routes | [41 empty] | Durée d'une période : | 0:45
User | 2021-04-22: 2; 2021-04-23: 2; 2021-04-26: 4 | 8
Dog | 2021-04-22: 1; 2021-04-23: 1; 2021-04-26: 2; 2021-04-27: 3; 2021-04-28: 2; 2021-04-30: 2 | 11 | Durée totale : | 300
Document | 2021-04-22: 1; 2021-04-23: 1; 2021-04-27: 3; 2021-04-28: 2; 2021-04-29: 2 | 9
Appoitment | 2021-04-22: 2; 2021-04-23: 2; 2021-05-04: 6; 2021-05-05: 1 | 11
WeeklySchedule | 2021-04-19: 2; 2021-04-20: 2; 2021-04-21: 2; 2021-05-03: 2 | 8
ScheduleOverride | [40 empty] | 4 | bar: 2021-04-19 to 2021-04-21; 2021-05-03
TimeSlot | 2021-04-19: 2; 2021-04-20: 2; 2021-04-21: 2; 2021-05-03: 2; 2021-05-05: 1 | 9
Absence | [40 empty] | 4 | bar: 2021-04-19 to 2021-04-21; 2021-05-03
Vues
Invité
Onglet accueil | 2021-05-10: 2 | 2
Onglet à propos | 2021-05-10: 2 | 2
Onglet agenda | 2021-05-11: 6; 2021-06-01: 2 | 8
Onglet connexion | 2021-05-14: 2 | 2
Onglet inscription | 2021-05-18: 2; 2021-05-19: 3; 2021-05-31: 3 | 8
Client
Onglet informations personnelles | 2021-05-17: 3; 2021-05-26: 2 | 5
Onglet contenu séances | 2021-05-25: 2 | 2
Éducateur canin
Onglet administration | 2021-05-17: 3; 2021-05-26: 2 | 5
Onglet calendrier | 2021-05-27: 3; 2021-05-28: 2; 2021-06-03: 3 | 8
Onglet d'affichage de fiche client | 2021-05-18: 2; 2021-05-19: 2; 2021-05-20: 5; 2021-05-21: 3 | 12
Onglet des contenus séances d'un client | 2021-05-28: 4; 2021-06-01: 2 | 6
Onglet du planning | 2021-05-25: 2; 2021-05-27: 3 | 5
Fonctionnalités
Progressive web app | 2021-05-12: 6 | 6
Affichage calendrier avec rendez-vous | 2021-05-06: 2; 2021-05-07: 4 | 6
Lecture PDF | [40 empty] | 1 | bar: 2021-05-18
Gestion des disponiblités de l'éducateur canin | [40 empty] | 0
Envoie d'e-mail | 2021-05-18: 1; 2021-05-26: 2; 2021-06-02: 5 | 8
Téléchargement PDF | 2021-05-19: 1; 2021-05-25: 2 | 3
Génération de document PDF | 2021-04-28: 2 | 2
Prise de photo du chien | [40 empty] | 1 | bar: 2021-05-20
Dessin de notes personnelles | 2021-06-01: 2 | 2
Documentation
Rapport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 73
Documentation technique | 2021-04-29: 4; 2021-04-30: 4; 2021-05-05: 4; 2021-05-06: 4; 2021-05-07: 2; 2021-05-14: 2; 2021-05-21: 3 | 23
Logbook | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44
Poster | 2021-05-14: 2 | 2
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 300