## Planning
|  | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11
Tâches à réaliser | Temps nécessaire en périodes | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | 12e jour | 13e jour | 14e jour | 15e jour | 16e jour | 17e jour | 18e jour | 19e jour (Ascension) | 20e jour | 21e jour | 22e jour | 23e jour | 24e jour | 25e jour | 26e jour (Pentecôte) | 27e jour | 28e jour | 29e jour | 30e jour | 31e jour | 32e jour | 33e jour | 34e jour | 35e jour | 36e jour | 37e jour | 38e jour | 39e jour | 40ème jour | Total en heures | Période par jour : | 8
API Rest Laravel
Création des Models
User | 1 | [40 empty] | 1 | Duére d'une période : | 0:45 | bar: 2021-04-19
Dog | 1 | [40 empty] | 1 | bar: 2021-04-19
CourseContent | 1 | [40 empty] | 1 | Durée totale : | 300 | bar: 2021-04-19
Document | 1 | [40 empty] | 1 | bar: 2021-04-19
Créations des Migrations
Users table | 1 | [40 empty] | 1 | bar: 2021-04-19
Dogs table | 1 | [40 empty] | 1 | bar: 2021-04-19
CourseContents table | 1 | [40 empty] | 1 | bar: 2021-04-20
Documents table | 1 | [40 empty] | 1 | bar: 2021-04-20
Création des Factories
UserFactory | 1 | [40 empty] | 1 | bar: 2021-04-20
DogFactory | 1 | [40 empty] | 1 | bar: 2021-04-20
CourseContentFactory | 1 | [40 empty] | 1 | bar: 2021-04-20
DocumentFactory | 1 | [40 empty] | 1 | bar: 2021-04-20
Créeation des Controllers
UserController | 1 | [40 empty] | 1 | bar: 2021-04-21
DogController | 1 | [40 empty] | 1 | bar: 2021-04-21
CourseContentController | 1 | [40 empty] | 1 | bar: 2021-04-21
DocumentController | 1 | [40 empty] | 1 | bar: 2021-04-21
CRUD
User | 4 | 2021-04-21: 2; 2021-04-22: 2 | 4
Dog | 4 | 2021-04-22: 4 | 4
CourseContent | 4 | 2021-04-23: 4 | 4
Document | 4 | 2021-04-23: 2; 2021-04-26: 2 | 4
Tests unitaires
CRUD User | 4 | 2021-04-26: 4 | 4
CRUD Dog | 4 | 2021-04-27: 4 | 4
CRUD CourseContent | 4 | 2021-04-27: 2; 2021-04-28: 2 | 4
CRUD Document | 4 | 2021-04-28: 4 | 4
Authentification | 4 | 2021-04-29: 4 | 4
Vues
Client
Onglet informations personnelles | 4 | 2021-04-29: 2; 2021-04-30: 2 | 4
Onglet calendrier | 8 | 2021-04-30: 4; 2021-05-03: 4 | 8
Onglet contenue séances | 8 | 2021-05-03: 2; 2021-05-04: 6 | 8
Éducateur canin
Onglet d'affichage de tout les clients | 4 | 2021-05-05: 4 | 4
Onglet calendrier | 4 | 2021-05-05: 2; 2021-05-06: 2 | 4
Onglet de création de fiche client préliminaire | 4 | 2021-05-06: 4 | 4
Onglet d'affichage de fiche client | 4 | 2021-05-07: 4 | 4
Onglet de valdiation de fiche client | 4 | 2021-05-07: 2; 2021-05-10: 2 | 4
Onglet des contenues séances d'un client | 4 | 2021-05-10: 4 | 4
Onglet d'ajout de document | 4 | 2021-05-11: 4 | 4
Fonctionnalités
Client
Inscription | 6 | 2021-05-11: 2; 2021-05-12: 4 | 6
Affichage calendrier avec rendez-vous | 8 | 2021-05-12: 2; 2021-05-14: 6 | 8
Lecture PDF | 8 | 2021-05-17: 6; 2021-05-18: 2 | 8
Téléchargement PDF | 8 | 2021-05-18: 4; 2021-05-19: 4 | 8
Éducateur canin
Affichage calendrier avec rendez-vous | 10 | 2021-05-19: 2; 2021-05-20: 6; 2021-05-21: 2 | 10
Envoie de mail pour inscription au client | 10 | 2021-05-21: 4; 2021-05-25: 6 | 10
Prise de photo du chien | 10 | 2021-05-26: 6; 2021-05-27: 4 | 10
Dessin de notes personnelles | 10 | 2021-05-27: 2; 2021-05-28: 6; 2021-05-31: 2 | 10
Lecture de PDF | 8 | 2021-05-31: 4; 2021-06-01: 4 | 8
Téléchargement PDF | 8 | 2021-06-01: 2; 2021-06-02: 6 | 8
Génération de document PDF | 8 | 2021-06-03: 6; 2021-06-04: 2 | 8
Documentation
Rapport | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 68
Workbook | 38 | [40 empty] | 38 | bar: 2021-04-19 to 2021-05-12; 2021-05-14 to 2021-05-21; 2021-05-25 to 2021-06-11
| 300 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 300